Муниципальное дошкольное образовательное казённое учреждение Детский  сад  общеразвивающего  вида  с  приоритетным  осуществлением  социально-личностного направления  развития  воспитанников  «Лесная  сказка» п. Безбожник Мурашинского района Кировской области  (МДОКУ  Д/С п. Безбожник)

Управление введением

ФГОС ДО в МДОКУ Д/С «Лесная сказка»

(Координационный совет

Северо – Западного образовательного округа 26.11.2014 г.)

Туманова Екатерина Леонидовна

Старший воспитатель

2014 г.

Слайд 1. «Управление введением ФГОС ДО в МДОКУ Д/С п.Безбожник»

Слайд 2. С января 2014 года вступили  в силу ФГОС ДО, утверждённые приказом Министерства образования и науки РФ № 1155 от 17.10.2013 г. А с сентября 2013 года дошкольное образование является первой ступенью общего образования согласно З-на «Об образовании в РФ» № 273 от 29.12.2012 г.

Слайд 3.

С целью достижения планируемых в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее - ФГОС ДО) результатов процесс перехода образовательных организаций, реализующих образовательную программу дошкольного образования (далее - ДОО), на новые ФГОС ДО требует взвешенного управления на всех уровнях.

Слайд 4.

На региональном уровне введение ФГОС регламентируется документами, принятыми Правительством Кировской области. Приказ ДО Кировской области 17.01.2014 № 5-51 и №5-52 «О введении Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в образовательных организациях, реализующих программу дошкольного образования, Кировской области»

Слайд 5.

На окружном уровне регламентируется

.

Слайд 6.

На муниципальном уровне в Мурашинском районе издан  Приказом начальником управления образованием и социальной работой администрации Мурашинского района №10 § 1 от 07.02. 2014.

Слайд 7.

На уровне нашей образовательной организации заведующим был издан Приказ № 18 от 10.02.2014 года, которым был утверждён План — график действий по введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС) в МДОКУ Д/С «Лесная сказка» п.Безбожник.

Слайд 8. Цель плана – графика создание   системы организационно - управленческого и методического обеспечения по организации и введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МДОКУ Д/С п.Безбожник

Слайд 9. Задачи, которые будут решаться при реализации данного плана

- Организовать методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС ДО.

- Разработать организационно- управленческие решения, регулирующие реализацию введения ФГОС ДО.

- Наполнить нормативно-правовую базу необходимыми документами, регулирующими реализацию ФГОС ДО.

- Организовать эффективную кадровую политику в ДОУ.

Мероприятия плана – графика введения ФГОС ДО сгруппированы по пяти направлениям.

Мне бы хотелось вас познакомить  с тем, что мы уже сделали за 11 месяцев текущего года, так называемого переходного периода ФГОС ДО.

Слайд 10.

Направление 1.Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО.

Проведённые мероприятия:

- Утверждён план-график введения ФГОС.

- Приняли участие в опросах «Готовность воспитателей дошкольных  образовательных организаций  к введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»

- Приняли участие в мониторинге образовательных потребностей родителей (законных представителей), дети которых посещают ДОУ, в условиях введения ФГОС в ДОУ

- Проведена корректировка годового плана ДОУ в 2013 – 2014 учебном году.

- Разработана основная образовательная программа ДОО на 2014 – 2015 учебный год.

Слайд 11, 12

Направление 2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО

Проведённые мероприятия:

- Создана рабочая группа по введению ФГОС, план работы, приказ ДОУ.

- Приняли участие в семинарах по разработке ООП.и вебинарах по вопросам введения ФГОС.

- Созданы условия для участия педагогов в МО,  РМО, обеспечивающих введение ФГОС.

- Организована работа консультационного пункта для семей, чьи дети не посещают ДОУ.

- Проведён анализ результатов освоения образовательной программы дошкольного образования. Определение их соответствия требованиям ФГОС.

- Экспертиза условий, созданных в ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС.

- Планирование необходимого ресурсного обеспечения образовательного процесса в ДОУ.

- Организована работа ПМПк.

- Разработано Положение о внутреннем контроле

Слайд 13.

Направление 3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО

Проведённые мероприятия:

- Прошли курсовую подготовку в ИРО Кировской области по ФГОС  30 % педагогов.

- Сформирован заказ на курсовую подготовку педагогических работников в 2015 году.

- Проведён мониторинг готовности педагогических кадров к введению ФГОС ДО.

Слайд 14.

Направление 4. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО

Проведённые мероприятия:

- Составлена смета расходов в 2014 году и на 2015 год, в том числе предусмотрены средства на оснащение предметно-пространственной среды и материально-технической базы для качественной реализации ФГОС ДО.

- Разработано Положение о системе оплаты труда.

- Предоставлена муниципальная услуга в полном объеме и качественно в соответствии с требованиями ФГОС ДО.

Слайд 15.

Направление 5. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО

Проведённые мероприятия:

- Назначен в ДОО ответственный за информационное сопровождение процесса введения ФГОС ДО, определен его функционал.

- Осуществлено своевременное информирование о процессе внедрения ФГОС ДО в ДОО, на сайте.

- Обеспечено информирование участников образовательного процесса и общественности о введении ФГОС ДО через общеродительские конференции.

Слайд 16, 17, 18. Фотографии.

Слайд 18. РМО «Тема: «Организация воспитательно — образовательной деятельности ДОУ в переходный период на ФГОС ДО». Изучение теоретического вопроса с применением интегративных упражнений в программе Exsel «Требования к результатам основной образовательной программы по ФГОС» (ст.воспитатель Туманова Е.Л.)

Слайд 19. Семинары по проектированию ООП.

- На базе ИРО Кировской области, кафедра дошкольного и начального общего образования.

- АНОО ДПО (ПК) Академия образования взрослых «Альтернатива» Ларина В.П., ректор, доктор педагогических наук.

- На базе Северо – Западного образовательного округа.

Слайд 20. Вебинары издательства «Учитель» г.Волгоград.

- ФГОС ДО – готовность образовательной среды ДОО к работе в новых условиях.

- Готовность дошкольной образовательной организации к реализации ФГОС: практические рекомендации.

- Основная образовательная программа дошкольной образовательной организации в соответствии с ФГОС ДО.

- Современные подходы к развитию взаимодействия детского сада и семьи в условиях реализации ФГОС.

Слайд 21. Методическое объединение ДОУ в рамках ФГОС ДО.

Семинар «Виды, сущность, требования к формулировке образовательных результатов в соответствии с ФГОС ДО» с использованием мультимедийной презентации с макросами.

Консультация «ФГОС дошкольного образования — готовность образовательной среды к работе в новых условиях» с ипользованием интерактивных упражнений в программе Exsel.

Слайд 22. Благодарю за внимание!